## Marco Lógico
Jerarquía de Objetivos (Resumen Narrativo) | Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) | Medios de Verificación (MoV) | Supuestos
FIN (Impacto a largo plazo): Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, la optimización de los recursos y el fortalecimiento de la cultura digital en escuelas técnicas de CABA bajo el marco "Buenos Aires Aprende". | Reducción del 40% en tiempos de resolución de reclamos administrativos en preceptoría y talleres en un plazo de 1 año tras el despliegue del sistema. | • Informes de gestión escolar emitidos por la Dirección. • Encuestas de satisfacción anuales a la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes). | Las autoridades escolares de la Ciudad de Buenos Aires continúan impulsando el uso pedagógico y administrativo de software de impacto comunitario.
PROPÓSITO (Estado ya logrado por el beneficiario): La comunidad de la Escuela Técnica de la CABA cuenta con sus áreas generales organizadas y sus recursos compartidos operados de manera transparente y eficiente a través de PROYECTO IQUAL. | Al menos el 85% de los alumnos del taller y el 90% del personal de preceptoría utilizan activamente el sistema como vía oficial de gestión a los 6 meses de su lanzamiento. | • Base de datos del sistema (logs de transacciones y registros de actividad). • Reportes mensuales automáticos de uso emitidos por PROYECTO IQUAL. | El personal no docente (preceptores y maestranza) y los profesores de taller asumen de manera continua el uso de la herramienta informática en su rutina diaria.
COMPONENTES (Resultados como obras/productos terminados): C1: Módulo de objetos perdidos en preceptoría implementado y operativo. C2: Canal digital de reportes de higiene/roturas e historial de limpieza escolar activo. C3: Módulo de buffet paralelo y control de donaciones grupales habilitado. C4: Registro digitalizado de uso de carros de computadoras (C4/C5) y tableros de dibujo técnico funcionando sin papel. C5: Calendario interactivo de reservas de biblioteca y laboratorios escolares operando. C6: Módulo de inscripción a deportes de Educación Física con restricciones automáticas de superposición horaria funcionando. | Para C1 a C6: • 100% de los módulos de software programados, validados con pruebas de aceptación y desplegados en el servidor escolar antes de finalizar el ciclo lectivo. • Tiempos de carga del software inferiores a 2 segundos en consultas concurrentes de alumnos. | • Repositorio oficial de GitHub con el código fuente y el archivo README.md finalizado. • Acta de validación y pruebas de aceptación firmada por el docente tutor del área de Computación. | Los servidores y el acceso a la red de conectividad dentro de la escuela técnica se mantienen estables durante la fase de puesta en marcha del software.
ACTIVIDADES (Acciones agrupadas por cada Componente): Asociadas a C1: • A1.1 Diseñar base de datos de objetos extraviados y configurar flujo de validación de pertenencia con pruebas físicas. • A1.2 Desarrollar panel de preceptoría para carga y baja de objetos. Asociadas a C2: • A2.1 Programar formulario de incidentes de infraestructura escolar. • A2.2 Diseñar el panel de actualización del cronograma de higiene para maestranza. Asociadas a C3: • A3.1 Desarrollar catálogo de productos escolares para buffet paralelo. • A3.2 Programar pasarela de registro de donaciones estudiantiles directas. Asociadas a C4: • A4.1 Diseñar formulario de asignación digital de carros (C4, C5), máquinas y tableros asociando curso, división, alumno y profesor. Asociadas a C5: • A5.1 Programar lógica de calendario para biblioteca y laboratorio evitando superposiciones horarias. Asociadas a C6: • A6.1 Implementar validación cruzada entre el horario del deporte y la franja teórica/taller del alumno registrada en su cuenta. | Presupuesto Estimado Global de Actividades: • Insumos de Desarrollo Técnico (Código y Diseño): $0.00 ARS (Desarrollado de forma cooperativa por alumnos del 4° Año de la especialidad de Computación). • Costo de Servidores y Base de Datos: $50 USD anuales (Financiados de forma conjunta por la Cooperadora Escolar). • Costo de Difusión y Cartelería Escolar: $20 USD para la generación de folletos informativos y códigos QR distribuidos en los sectores del colegio. | • Registros e informes de horas de desarrollo volcados en la bitácora del equipo de trabajo ágil. • Facturas, comprobantes de pago de hosting y recibos de compra de insumos presentados para auditoría de la Cooperadora Escolar. | El equipo de desarrollo (alumnos de Computación) mantiene una distribución clara de roles y un flujo continuo de entregas por sprint sin retrasos críticos.